## 修缮项目
附件：
修缮项目工作流程
序号 | 工作阶段 | 主要任务 | 时间要求 | 主持单位 | 参与单位 | 工作要求 | 成果要求
1 | 调研论证 | 根据项目使用需求编制改造需求及初步实施方案 |  | 总务部 | 使用单位 | 1、负责具体项目的调研论证、方案设计、组织申报； 2、编制大类项目中期建设规划和年度项目计划 | 改造需求书 预算申报书
2 | 投资评审 | 对100万元及以上修缮项目的功能需求、建设方案和标准、设计概算等进行评审，出具评审意见，确立项目资金预算。 | 改善基本办学条件专项项目申请每年6月开展集中评审；其他来源项目不定期开展评审。 | 财经处 | 发展规划处、国资处、总务部、实验室安全与设备处、信息网络中心等 | 1、组织召开投资评审会 2、修缮项目立项及投资 3、按照学校预算程序报批 | 投资评审意见书/财经工作领导小组会议纪要
3 | 修缮审批 | 填报修缮项目申请表，多部门联合审批 |  | 总务部 | 国资处、财经处、信息网络中心、实验室安全与设备处 | 新增预算50万-100万（不含）报财经领导小组审批 | 修缮项目申请表
4 | 执行 | 1、负责对立项的修购项目组织实施、过程管理、监督验收； 2、按要求对修购项目的完成情况及资金使用情况进行总结。 |  | 总务部 | 使用单位、修购项目工作小组成员 | 1、实行项目管理，严格按批复预算执行 2、总务部制定修缮项目管理实施细则，明确各部门管理职责
4-1 | 设计 | 按照设计任务书要求编制设计图纸、工程概算。 |  | 总务部 | 使用单位 | 房屋修缮设计按照资产处规定的房屋功能需求和维修改造标准； | 设计图纸、工程概算书
4-2 | 工程量清单及控制价编制 | 编制工程量清单及控制价 |  | 总务部 |  | 符合政策规范，满足招标要求，维护学校利益 | 工程量清单及控制价文件
4-3 | 工程量清单及招标控制价审核 | 审核工程量清单及控制价，开具预算立项通知书 |  | 财经处 |  | 1、组织专家或委托第三方社会评估机构预算审核 2、项目预算超过投资评审立项金额，需重新启动投资评审阶段 | 预算审核报告、立项通知书
4-4 | 招标 | 编制招标文件 |  | 国有资产管理处 | 总务部 | 按照学校招标管理办法执行 | 中标通知书，合同文本
4-5 | 施工管理 | 开工手续办理，安全管理（安全协议与安全施工）、质量监督（隐蔽工程验收）、工期控制、投资控制（方案执行、洽商变更、认质认价、材料设备采购、工程款项支付等） |  | 总务部 |  | 按照学校修缮项目管理办法执行 | 施工管理文件
4-6 | 竣工验收 | 质量、消防、环保、人防、防疫等检测验收 |  | 总务部 | 修购项目工作小组成员 | 按照学校修缮项目管理办法执行 | 项目竣工验收单
4-7 | 工程结算审计 | 组织结算审计 |  | 审计处 | 总务部 | 按照学校审计文件执行 | 结算审计报告
5 | 固定资产登记 | 达到房屋增值条件的项目，需办理固定资产资产登记和财务登记 |  | 国有资产管理处 | 总务部、财经处 | 按照学校资产管理办法执行 | 固定资产验收单
6 | 项目绩效 | 完成情况（投资、质量、工期）、效益评估 |  | 财经处 | 总务部 | 按照学校绩效考核管理规定执行 | 绩效报告

## 购置项目
附件：
设备购置项目工作流程
序号 | 工作阶段 | 主要任务 | 时间要求 | 主持单位 | 参与单位 | 工作要求 | 成果要求
1 | 调研论证 | 根据项目使用需求编制改造需求及初步实施方案 |  | 申请单位 |  | 1、负责具体项目的调研论证、方案设计、组织申报； 2、编制大类项目中期建设规划和年度项目计划 | 预算申报书 拟购设备清单 《北京师范大学大型教学科研仪器设备论证报告》
2 | 论证审批 | 根据使用需求编制设备论证报告，国资处负责设备运行条件论证，设备处负责设备科学性论证 | 不定期开展专家集中评审 | 实验室安全与设备处 | 国资处、财经处、信息网络中心 | 1、总价40万元（含）以上组织专家进行论证审批； 2、总价20万元（含）-40万元，设备使用单位自行审批，实验室安全与设备管理处备案； 3、总价20万元（不含）以下，设备使用单位自行审批； 4、信息化设备按学校信息化项目管理办法执行 | 《总价40万元（含）以上大型仪器设备购置申请计划表》
3 | 预算审批 | 组织设备预算申报材料，按照预算程序报批 |  | 财经处 |  | 1、按照学校预算程序报批； 2、设备总价新增预算50万以上报财经工作领导小组审议； 3、单价500万元（含）以上设备采购需经校级三重一大会议审议通过。 | 设备预算申请报告 财经工作领导小组会议纪要 《教学科研仪器设备用款申请审核单》
4 | 采购 | 准备设备采购文件 |  | 国有资产管理处 | 申请单位 | 按照学校采购办法执行 | 中标通知书 合同文本
5 | 设备安装 | 设备管理（进出场记录、数量核对、质量核验、洽商变更、款项支付等） |  | 申请单位 |  | 按照学校设备管理办法执行 | 管理过程文件
6 | 设备验收 | 按照合同约定条款组织验收 |  | 国有资产管理处 | 申请单位 | 按照学校设备验收管理办法执行 | 设备验收报告
7 | 资金结算 | 按照合同约定条款办理付款 |  | 申请单位 | 财经处 | 按照合同付款条款支付 | 财务凭证
8 | 固定资产登记 | 办理资产处、财经处固定资产登记手续 |  | 申请单位 | 国有资产管理处、财经处 | 按照学校资产管理办法执行 | 固定资产验收单
9 | 项目绩效 | 完成情况（投资、质量、工期）、效益评估 |  | 财经处 | 申请单位 | 按照学校绩效考核管理规定执行 | 绩效报告

## 综合类（设备购置、安装及其附属设施建设）
附件：
综合类项目工作流程
序号 | 工作阶段 | 主要任务 | 时间要求 | 主持单位 | 参与单位 | 工作要求 | 成果要求
1 | 调研论证 | 根据项目使用需求编制改造需求及初步实施方案 |  | 申请单位 |  | 1、负责具体项目的调研论证、方案设计、组织申报； 2、编制大类项目中期建设规划和年度项目计划 | 改造需求书 预算申报书
2 | 投资评审 | 对100万元及以上综合项目（包括设备购置、安装及其附属设施建设）的功能需求、建设方案和标准、投资估算等进行评审，出具评审意见，确立项目资金预算。 | 改善基本办学条件专项项目申请每年6月开展集中评审；其他来源项目不定期开展评审。 | 财经处 | 发展规划处、国资处、总务部、实验室安全与设备处、信息网络中心等 | 1、组织召开投资评审会 2、修缮项目立项及投资 3、按照学校预算程序报批 | 投资评审意见书/财经工作领导小组会议纪要
3 | 修缮审批 | 填报修缮项目申请表，多部门联合审批 |  | 总务部 | 国资处、财经处、信息网络中心、实验室安全与设备处 | 新增预算50万-100万（不含）报财经领导小组审批 | 修缮项目申请表
4 | 执行 | 1、负责对立项的修购项目组织实施、过程管理、监督验收； 2、按要求对修购项目的完成情况及资金使用情况进行总结。 |  | 申请单位 | 修购项目工作小组成员 | 实行项目管理，严格按批复预算执行
4-1 | 设计 | 按照设计任务书要求编制设计图纸、工程概算。 |  | 申请单位 |  | 房屋修缮设计按照资产处规定的房屋功能需求和维修改造标准 | 设计图纸、工程概算书
4-2 | 预算编制 | 编制预算文件，包括工程部分编制工程量清单及控制价；设备部分编制设备购置清单 |  | 申请单位 |  | 符合政策规范，满足招标要求，维护学校利益 | 预算文件
4-3 | 预算审核 | 1、工程部分审核工程量清单及控制价； 2、设备部分审核预算合理性； 3、开具立项通知书 |  | 财经处 |  | 1、组织专家或委托第三方社会评估机构预算审核 2、项目预算超过投资评审立项金额，需重新启动投资评审阶段 | 预算审核报告、立项通知书
4-4 | 招标 | 编制招标文件，包括设备购置清单、工程量清单及控制价；签订工程合同 |  | 国有资产管理处 | 申请单位 | 按照学校招标管理办法执行 | 中标通知书，合同文本
4-5 | 设备安装 | 1、设备管理（进出场记录、数量核对、质量核验、洽商变更、款项支付等）； 2、安全管理（安全协议与安全施工）、质量监督（隐蔽工程验收）、工期控制、投资控制（方案执行、洽商变更、认质认价、材料设备采购、工程款项支付等） |  | 申请单位 |  | 按照学校修缮项目、设备管理办法执行 | 管理过程文件
4-6 | 设备验收 | 按照合同约定条款组织验收 |  | 国有资产管理处 | 申请单位、修购项目工作小组成员 | 按照学校修缮项目管理办法、设备验收管理办法执行 | 项目竣工验收单
4-7 | 资金结算 | 按照合同约定条款办理付款 |  | 申请单位 | 财经处 | 按照合同付款条款支付 | 财务凭证
5 | 固定资产登记 | 符合学校固定资产管理的项目，需办理固定资产资产登记和财务登记 |  | 国有资产管理处 | 使用单位、财经处 | 按照学校资产管理办法执行 | 固定资产验收单
6 | 项目绩效 | 完成情况（投资、质量、工期）、效益评估 |  | 财经处 | 申请单位 | 按照学校绩效考核管理规定执行 | 绩效报告